征求意见函

各有关部门：

根据上级要求，结合东城区实际，安委会制定了《许昌市东城区应急管理体系建设和能力提升实施方案》（草案）。现印发给你们，请各部门按照职能详阅，如有意见或建议，以书面形式并加盖单位公章，于2月21日前报安委会办公室（应急局）。

2022年2月16日

许昌市东城区应急管理体系建设

和能力提升实施方案

为加快推进全区应急管理体系和能力现代化，根据《中共河南省委、河南省人民政府关于印发<河南省应急管理体系和能力建设三年提升计划（2020—2022年）>的通知》（豫发〔2020〕15号）及《中共许昌市委、许昌市人民政府印发〈许昌市应急管理体系建设和能力提升实施方案〉的通知》（许发〔2020〕19号）《河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发〈关于加强基层应急管理体系和能力建设的意见〉的通知》（豫办〔2021〕9号）要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于应急管理的重要论述，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，健全制度机制，补齐短板弱项，防范化解重大风险，提高监管执法能力，为东城区经济发展和社会和谐稳定提供安全保障。

- 目标任务

（一）健全基层应急管理组织体系

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，健全基层应急管理组织体系。

各街道办要完成“1+4”建设目标任务。“1”即成立乡街道办应急管理委员会（整合安全生产委员会、防灾救灾委员会等办事机构职能，加上应急管理职能），委员会实行党政主要负责人为主任的双主任制，街道办领导副职担任副主任，成员由相关各口负责人担任，分管常务工作的副职兼任应急管理办公室主任。“4”即设立1个应急管理办公室（专职5人），设专职副主任，承担应急管理委员会日常工作；建设1支不少于20人的专兼职综合性应急救援队伍；至少设立1个应急物资仓库（结合本地风险实际和附件2）；建立1个上下贯通应急指挥平台，实现与区党工委区管委会及区应急管理局应急指挥系统互联互通。（牵头部门：应急管理局 责任部门：各街道办事处、产业集聚区管委会）

各行政村（社区）要完成“1+3”建设目标任务。“1”即设立安全劝导站（应急管理站），站长由村支部书记、村主任担任，副站长由其它村干部、本村学校校长、幼儿园园长、红白喜事理事长等担任；“3”即配备1支安全劝导员队伍，由村民小组长、村民代表、党员组成；指定1名灾害信息报告员（按区防灾救灾委要求村、社区灾报员为村、社区支部书记兼任）；成立1支民兵组织为主的应急救援队伍（成立民兵连，乡镇、街道武装部指导，村、社区两委负责组建）。（牵头部门：应急管理局 责任部门：各街道办事处、产业集聚区管委会）

- 组织完善基层应急救援指挥体系

- 按照指令畅达、系统有序、条块清晰、执行有力的要求，建立集中统一高效的应急救援指挥体系。健全完善应急救援和各类专项指挥部，实现与许昌市级应急指挥平台贯通，形成突发事件应急指挥。（牵头单位：应急管理局；责任单位：消防大队、水利局等各相关成员单位、各街道办事处）

（三）构建完善基层应急管理制度体系

1.完善应急管理工作机制。按照依法管理、协作配合的原则，健全防灾减灾抗灾救灾工作机制，完善行业管理部门、负有安全生产监督管理职责部门、涉灾部门的应急管理工作规范和制度，推进应急管理规范化建设。健全完善应急预警、应急会商、应急联动、应急协调、应急保障、调查评估等工作机制，提高合成应急、协同应急的能力，做到统一指挥、部门联动、运转顺畅、处置高效。（牵头单位：应急管理局，相关部门按职能分工负责）

2.完善基层应急管理预案体系。突出实战、实用、实效，建立健全覆盖各级各部门、贯穿各部门的应急预案体系。尽快完成区级总体应急预案和各项专项应急预案修订和备案工作。应急预案责任单位要加强应急预案演练，每2年至少开展1次专项演练、综合演练等活动。（牵头单位：应急管理局局；责任单位：安委会各成员单位）

（四）构建精准高效的应急管理防控体系

1.强化风险管控。2021年年底，建立灾害风险普查与行业部门常态化灾害风险研判衔接机制。认真落实应急管理部、民政部、财政部《关于加强全国灾害信息员队伍建设的指导意见》（应急〔2020〕11号），健全区、办事处、村综合性灾害信息员队伍，畅通灾情信息报送渠道。严格灾情发生2小时内报送和24小时零报告制度。建立灾害信息员分级培训机制，各级灾害信息员至少参加1次专题培训。建设覆盖各领域的风险监测预警系统，提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力。（牵头单位：应急管理局；责任单位：发展改革局、民政局、财政局、科工局、自然资源和规划分局、建设交通局、农业农村局、水利局、各街道办事处）

2.深化双重预防体系建设。持续推进全区安全生产专项整治三年行动，将安全生产风险隐患双重预防体系建设贯穿专项整治三年行动始终，2022年年底前，完成与许昌市的有效对接，建立智能化支撑的风险分级管控和隐患排查治理体系。把双重预防体系建设情况纳入监督执法重要内容，全面提升企业本质安全水平。（牵头单位：应急管理局；责任单位：安委会各相关成员单位、各街道办事处）

（五）构建职责清晰的应急管理责任体系

1.落实党委和政府责任。将习近平总书记关于应急管理重要论述和指示批示精神列入党委（党组）理论学习中心组学习。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，完善和落实领导干部应急管理责任制，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。（牵头单位：应急管理局；责任单位：各街道办事处）

2.落实行业部门责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动有关部门细化内设机构安全生产职责分工，推动落实到具体工作中。加强对新技术、新产品、新业态、新模式的安全风险研究，厘清监管事权、消除监管盲区。加大监督检查力度，强化协调配合，发挥好应急管理部门的综合优势和各行业部门的专业优势，衔接好“防”与“救”的责任链条。（牵头单位：应急管理局；责任单位：安委会各相关成员单位）

3.落实基层应急责任。街道办事处要按照“六有”（有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练）标准，推进基层应急能力建设。村（社区）“两委”在区、办事处两级应急管理机构的指导下，协助街道办事处做好应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。根据事故灾害发生特点和应急救援工作实际，组建区、办事处、村（社区）三级应急救援队伍，努力做到早发现、早报告、早预警、早处置。（牵头单位：应急管理局；责任单位：各街道办事处）

（六）构建坚实可靠的应急管理保障体系

按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则，建立健全应急物资保障体系。科学调整储备的品类、规模、结构，提升储备效能，真正实现关键时刻找得到、调得出、用得上。（牵头单位：应急管理局；责任单位：发展改革局、财政局、建设交通局、消防大队、科工局、水利局、各街道办事处）

三、方法步骤

（一）动员发动阶段（12月20日—12月30日）。各街道办要及时召开班子会，传达文件精神，并召开由行政村（社区）、辖区重点企业参加的动员会，专题安排部署工作，明确目标任务和责任。

（二）工作开展阶段（1月4日—1月31日）。各街道办要按照“1+4”和“1+3”的标准严格落实工作任务，完善基层应急管理体系，开展应急管理业务培训，并指导行政村（社区）、辖区重点企业开展相应工作，按时完成任务。

（三）检查验收阶段（2022年1月31日—2月15日）。各街道办要组织人员开展自查，查验乡、村两级工作任务落实情况，查漏补缺。区党工委区管委会适时对各街道办工作开展情况进行专项督查考核，考核结果将纳入安全生产、防灾减灾救灾年度考核项目。

（四）整改提升阶段（2022年2月16日—2月28日）。各街道办结合检查验收阶段查找出来的问题和差距，采取立行立改、边整边改、限期整改等措施逐项对照整改，达到对标销号，真正把责任落实到“最后一米”，全力推动全区基层应急管理体系和能力建设整体见实效、上台阶。

四、组织实施

（一）加强组织领导。党政主要负责人为辖区应急管理工作第一责任人，班子其他成员对分管范围内的应急管理工作负领导责任。全面加强对应急管理工作的组织领导，构建职责清晰的责任体系，明确责任分工，细化目标任务，完善政策措施，加大工作推进力度。各街道办党（工）委书记、行政村（社区）支部书记要亲自抓工作落实，加大工作推进力度，定期研判、指导、通报工作进度，及时研究解决遇到的问题，不断提升本辖区应急管理水平，加强基层应急管理体系和能力建设。

（二）保障工作经费。将应急管理工作经费和应急管理体系、能力建设资金纳入同级财政预算，保障应急管理工作有序开展。保证基层应急管理经费投入，落实应急装备、救灾物资、隐患治理、举报奖励等经费和安全生产协管员津贴制度。加大资金筹措力度，积极争取上级补助资金，鼓励支持社会力量参与应急能力建设。

（三）严格工作考核。将应急管理体系和能力建设工作纳入党政领导班子和领导干部政绩指标考核体系，纳入绩效考核内容，根据考核结果严格实行奖惩。