## 定2022年台账 (2)
东城区2022年重点项目汇总表
序号 | 项目名称（标★为申报省重点项目） | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资 (万元) | 2022本年建设目标 |  | 项目业主 | 责任单位
[5 empty] | 预计完成(万元) | 工程形象或前期工作进度
1 | 许昌市东城区天天向上集团中央厨房生产加工项目 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设绿色食品、绿色蔬菜生产加工车间，实现农产品种养殖、深加工、配送服务三产全融合生产加工项目 | 2022.03-2022.08 | 17000 | 17000 | 投产达效 | 许昌天天向上中央厨房有限公司 | 东城区
2 | 东城区悦芯集成电路自动化生产线项目 | 总建筑面积约1.6万平方米，主要建设自动化集成电路产品、设备的研发、生产和销售等为一体的生产线项目 | 2022.06-2024.06 | 35000 | 25000 | 设备定制 | 河南悦芯集成电路有限公司 | 东城区
3 | 东城区电子标签产品及识别系统设备生产线项目 | 总建筑面积约0.7万平方米，主要建设电子标签的研发、生产和销售等为一体的生产线项目。 | 2022.06-2023.10 | 20000 | 10000 | 设备定制 | 许昌赞润微电子科技有限公司 | 东城区
4 | 东城区帷幄电气智能配电设备数字化生产线项目 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设立体式中央库房、两大信息化平台和六条智能化产品线。 | 2022.10-2023.10 | 15000 | 10000 | 设备定制 | 许昌帷幄电气股份有限公司 | 东城区
5 | 许昌市邮件处理中心项目 | 项目总建筑规模约28000平方米，其中邮件处 理中心建筑面积13500平方米，拟建设两层，单层建筑面积约7000平方米，建筑高度约21米，作为邮件处理场地；邮件处理中心（调度）建筑面积14500平方米，建筑高度约27米，作为监控和信息设备及综合调度场地 | 2022.7-2023.12 | 35000 | 18000 | 开工建设 | 中国邮政集团有限公司许昌市分公司 | 东城区
6 | 东城区产业用特种纤维与智能化生产线项目 | 主要用于特种纤维的研发生产和智能化制造中心建设，拓展特种纤维的目标市场范围，为客户提供功能化、差异化、个性化的纤维产品，推进产业用特种纤维行业朝着柔性化、智能化、数字化、精细化、绿色化方向发展；建设智能化生产线，贯标两化融合，打造高效智能车间、智能工厂，构建高标准的绿色制造体系，实现生产方式变革；主动承担特种纤维行业国家重大研发计划，不断加强与行业创新中心的合作联动，提升创新能力，实现研发突破，填补国内外市场空白；抢占“战略性新兴产业”发展先机 | 2022.9-2024.3 | 68500 | 45000 | 设备安装 | 东城区科工局 | 东城区
7 | 许昌东城区数字化经济综合体项目★ | 总建筑面积约10万平方米，主要建设科技创新研发中心、双创学院、产业孵化器、多层标准化厂房及配建高层建筑，拟打造集科技研发、创业服务、产业孵化、智能制造、电子商务、现代物流、互联网大数据及企业总部等为一体的科创产业综合体 | 2020.10-2022.12 | 150000 | 65000 | 竣工投用 | 许昌市水务建设投资开发有限公司 | 东城区
8 | 许昌市东城区胖东来实业有限公司智能化综合生产基地项目★ | 总建筑面积15万平方米，以绿色加工、智能加工为主，主要建设集新零售科技研发、零售产业末端产品加工与分销、办公楼和综合服务区域等为一体的科技服务基地 | 2021.01-2022.12 | 150000 | 80000 | 竣工投用 | 许昌市胖东来实业有限公司 | 东城区
9 | 东城区奥特莱斯商业开发项目 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设品牌百货、商超、电影院、写字楼等业态为一体商业开发项目 | 2022.03-2024.05 | 55000 | 20000 | 主体施工至地上二层 | 许昌振鸿房地产开发有限公司 | 东城区
10 | 东城区腾飞鹿鸣城商业开发项目 | 总建筑面积约18万平方米，主要建设品牌购物中心、商业内街等为一体的商业综合开发项目 | 2022.06-2024.10 | 250000 | 100000 | 基础开挖完成50% | 许昌市腾飞房地产开发有限公司 | 东城区
11 | 许昌市东城区河南省通信工程局有限责任公司建工乐云计算项目 | 总建筑面积约1万平方米，主要对网络经济、数字社会、数字政府等领域进行云计算和数字监管 | 2022.03-2022.10 | 11000 | 11000 | 建成 投用 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 东城区
12 | 东城区颂锦大酒店项目 | 总建筑面积约6万平方米，主要建设地上18层数字智能酒店 | 2021.03-2023.12 | 50000 | 20000 | 主体工程施工至10层 | 许昌颂锦酒店有限公司 | 东城区
13 | 东城商业大酒店项目 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设21层品牌酒店 | 2021.06-2023.06 | 35000 | 20000 | 主体工程施工至11层 | 许昌东恒房地产开发有限公司 | 东城区
14 | 东城区悦峰商业综合开发项目 | 总建筑面积32万平方米，主要包括一峰商业开发项目和天悦商业开发项目，建设高端商业LOFT公寓写字楼12栋和商业内街综合开发项目 | 2019.06-2022.10 | 180000 | 55000 | 竣工投用 | 许昌市领城置业有限公司 | 东城区
15 | 万洲商业综合体二期项目 | 总建筑面积11万平方米，主要建设集酒店公寓、特色餐饮、儿童游乐园、精品建材旗舰店为一体的商业综合体 | 2019.03-2022.10 | 120000 | 35000 | 竣工投用 | 许昌市万洲置业有限公司 | 东城区
16 | 许昌建安文化广场项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设高端商业百货、酒店公寓、休闲商业街等为一体的商业综合体 | 2017.08-2022.10 | 100000 | 30000 | 竣工投用 | 许昌建安国际管理有限公司 | 东城区
17 | 东城区教育提升打捆建设项目 | 总建筑面积约16万平方米，主要包括东枫外国语学校、八龙路小学、德星路小学、拟建总办学规模95000人 | 2022.07-2023.09 | 150000 | 80000 | 2所学校投用 1所学校主体施工 | 东城区教育局 | 东城区
18 | 东城区城乡融合发展暨居住环境改造提升项目 | 总建筑面积约50万平方米，主要包括岗王安置小区、北许庄安置小区，建设新宜居安置房3500套 | 2022.09-2025.10 | 300000 | 150000 | 地下室基础施工完成60% | 东城区城乡融合发展中心 | 东城区
19 | 许昌市东城区人民医院项目★ | 总建筑面积3.9万平方米、主要建设门急诊医技病房综合楼及配套设施，设置病床床位300张 | 2021.05-2023.06 | 50000 | 15000 | 病房楼、办公楼等主要建筑物主体封顶 | 东城区卫生健康局 | 东城区
20 | 东城区岭云骨伤医院项目 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设1栋门诊综合楼、3栋医养楼 | 2021.03-2022.12 | 55000 | 25000 | 竣工投用 | 东城区卫生健康局 | 东城区
21 | 许昌市东城区农村生活污水综合治理项目★ | 主要建设污水处理站10座，污水提升泵站1座，铺设污水管网203.7千米 | 2022.03-2022.12 | 50000 | 50000 | 祖师社区的高楼陈村、小韩庄村、焦庄村、吴湾村、小胡庄村官网施工完成；完成一体化泵站1座 | 东城区生态环保局 | 东城区
22 | 东城区小洪河综合水系整治工程 | 全长约5.75公里，主要建设开挖疏浚河道、河道岸坡防护、新建水闸以及景观小品、园建、绿化、亮化工程等景观工程 | 2021.09-2023.05 | 60000 | 30000 | 花都大道-中原路路段水利工程完成 | 东城区水利局 | 东城区
23 | 许昌市东城区产业集聚区雨水管网改造环通工程项目 | 主要建设内容为绿槐街雨水管网工程、许由路雨水管网工程、桃源路雨水管网工程、许州路雨水管网工程以及增设检查井及管 道工程 | 2022.6-2023.7 | 30000 | 15000 | 开工建设 | 东城区水利局 | 东城区

## Sheet1
2022年东城区2月份重点项目月报表
序号 | 项目名称（标★为申报省重点项目） | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资 (万元) | 2022本年建设目标 |  | 当月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 项目形象进度 | 项目业主 | 责任单位
[5 empty] | 预计完成(万元) | 工程形象或前期工作进度
| 合计 |  |  | 1983000 | 913000 |  | 118500 | 206000
1 | 许昌市东城区天天向上集团中央厨房生产加工项目 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设绿色食品、绿色蔬菜生产加工车间，实现农产品种养殖、深加工、配送服务三产全融合生产加工项目 | 2022.03-2022.08 | 17000 | 17000 | 投产达效 | 2000 | 10000 | 生产设备安装已完成，正在试运营。 | 许昌天天向上中央厨房有限公司 | 东城区
2 | 东城区悦芯集成电路自动化生产线项目 | 总建筑面积约1.6万平方米，主要建设自动化集成电路产品、设备的研发、生产和销售等为一体的生产线项目。 | 2022.06-2024.06 | 35000 | 25000 | 设备定制 | 2000 | 2000 | 目前正积极对接市投资总公司，商讨项目用房租赁协议，加快推进房屋装修工程设计、招标、施工等事宜中 | 河南悦芯集成电路有限公司 | 东城区
3 | 东城区电子标签产品及识别系统设备生产线项目 | 总建筑面积约0.7万平方米，主要建设电子标签的研发、生产和销售等为一体的生产线项目。 | 2022.06-2023.10 | 20000 | 10000 | 设备定制 | 2500 | 2500 | 目前正积极对接市投资总公司，商讨项目用房租赁协议，加快推进房屋装修工程设计、招标、施工等事宜中。 | 许昌赞润微电子科技有限公司 | 东城区
4 | 东城区帷幄电气智能配电设备数字化生产线项目 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设立体式中央库房、两大信息化平台和六条智能化产品线。 | 2022.10-2023.10 | 15000 | 10000 | 设备定制 | 500 | 1000 | 正在进行厂房钢结构施工。 | 许昌帷幄电气股份有限公司 | 东城区
5 | 东城区许东新城清洁能源供能一期项目 | 主要建设分布式清洁能源站和电能储热调峰系统，总规划覆盖供暖面积约600万平方米 | 2022.06-2023.06 | 65000 | 35000 | 钢结构1#能源站施工完成30% | 2000 | 2000 | 立项、可研报告已完成，正在土地手续办理。 | 许昌万江热力供应有限公司 | 东城区
6 | 许昌东城区数字化经济综合体项目★ | 总建筑面积约10万平方米，主要建设科技创新研发中心、双创学院、产业孵化器、多层标准化厂房及配建高层建筑，拟打造集科技研发、创业服务、产业孵化、智能制造、电子商务、现代物流、互联网大数据及企业总部等为一体的科创产业综合体 | 2020.10-2022.12 | 150000 | 65000 | 竣工投用 | 15000 | 23000 | 2#：四层支模架体拆除完成；3#：五层支模架体搭设完成60%；5#/7#：墙体砌筑完成95%；8#/15#：墙体砌筑完成45%；9#：墙体砌筑完成65%； 10#：四层墙砌筑完成30%；11#：四墙体砌筑完成90%，2-3层墙体砌筑完成70%；12#/13#：墙体砌筑完成95%。 | 许昌市水务建设投资开发有限公司 | 东城区
7 | 许昌市东城区胖东来实业有限公司智能化综合生产基地项目★ | 总建筑面积15万平方米，以绿色加工、智能加工为主，主要建设集新零售科技研发、零售产业末端产品加工与分销、办公楼和综合服务区域等为一体的科技服务基地 | 2021.01-2022.12 | 150000 | 80000 | 竣工投用 | 16000 | 25000 | 4#车间已封顶，现阶段二次结构砌体基本完成，粉刷已进行60%，屋顶防水层进行20%。5#车间主体已施工完毕，安装工程已完50%。3#车间基础回填已完成 | 许昌市胖东来实业有限公司 | 东城区
8 | 东城区奥特莱斯商业开发项目 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设品牌百货、商超、电影院、写字楼等业态为一体商业开发项目。 | 2022.03-2024.05 | 55000 | 20000 | 主体施工至地上二层 | 1000 | 1000 | 围挡搭建已完成，目前该项目正在办理施工许可证 | 许昌振鸿房地产开发有限公司 | 东城区
9 | 东城区腾飞鹿鸣城商业开发项目 | 总建筑面积约18万平方米，主要建设品牌购物中心、商业内街等为一体的商业综合开发项目 | 2022.06-2024.10 | 250000 | 100000 | 基础开挖完成50% | 7000 | 12000 | 施工围挡工作已完成，现处于拆迁收尾阶段 | 许昌市腾飞房地产开发有限公司 | 东城区
10 | 许昌市东城区河南省通信工程局有限责任公司建工乐云计算项目 | 总建筑面积约1万平方米，主要对网络经济、数字社会、数字政府等领域进行云计算和数字监管。 | 2022.03-2022.10 | 11000 | 11000 | 建成 投用 | 2000 | 2000 | 正在进行办公楼装修工作 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 东城区
11 | 东城区颂锦大酒店项目 | 总建筑面积约6万平方米，主要建设地上18层数字智能酒店 | 2021.03-2023.12 | 50000 | 20000 | 主体工程施工至10层 | 4500 | 7000 | 主楼6层正在施工，裙楼正在开挖基坑 | 许昌颂锦酒店有限公司 | 东城区
12 | 东城商业大酒店项目 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设21层品牌酒店 | 2021.06-2023.06 | 35000 | 20000 | 主体工程施工至11层 | 2500 | 5300 | 正在进行主体2层施工 | 许昌东恒房地产开发有限公司 | 东城区
13 | 东城区悦峰商业综合开发项目 | 总建筑面积32万平方米，主要包括一峰商业开发项目和天悦商业开发项目，建设高端商业LOFT公寓写字楼12栋和商业内街综合开发项目 | 2019.06-2022.10 | 180000 | 55000 | 竣工投用 | 8000 | 15000 | 一峰：室外回填土完成90%，外玻璃幕墙玻璃安装完成75%，铝板安装完成20%；天悦：1#楼竣工；2#楼、3#楼、5#、6#、7#、8#、9#、10#具备分户验收条件，一消验收完成；10#楼主体验收完成，主体装饰装修完成85%；外立面完成10%；室外景观完成80%。
14 | 万洲商业综合体二期项目 | 总建筑面积11万平方米，主要建设集酒店公寓、特色餐饮、儿童游乐园、精品建材旗舰店为一体的商业综合体 | 2019.03-2022.10 | 120000 | 35000 | 竣工投用 | 8000 | 14000 | 一标段2#、3#、5#、11#、12#楼：外立面装饰装修完成，水电消防安装施工中；二标一标段1、7、8、9、10、15A/15B#楼：外立面装饰及水电消防安装工程施工中；三标段6#楼：外立面装饰及水电消防安装工程施工中
15 | 许昌建安文化广场项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设高端商业百货、酒店公寓、休闲商业街等为一体的商业综合体 | 2017.08-2022.10 | 100000 | 30000 | 竣工投用 | 8000 | 13500 | 主体结构已完成，目前正在准备装修工作
16 | 东城区教育提升打捆建设项目 | 总建筑面积约16万平方米，主要包括东枫外国语学校、八龙路小学、德星路小学、拟建总办学规模95000人。 | 2022.07-2023.09 | 150000 | 80000 | 2所学校投用 1所学校主体施工 | 8000 | 12000 | 八龙路小学：方案设计、施工图纸和预算编制、招标文件发布工作已完成，相关单位正在进行图审和预算评审工作，同步土方正在开挖；德星路小学：德星路小学正在主体施工，已完成地下车库基础钢筋筏板捆扎和筏板全部商混浇筑，地下一层制作绑扎墙、柱、梁顶板钢筋和消防、水电预埋套管，正在地下车库搭模板钢管架子，支模板；东枫外国语学校：投资方已完成初步方案设计 | 东城区教育局 | 东城区
17 | 东城区清福康养项目 | 总建筑面积约12万平方米，主要建设中、高端医养结合的养老康复中心项目。 | 2022.06-2024.12 | 65000 | 30000 | 主体施工完成 | 1000 | 1000 | 已完成土地征收审批，控制性规划已批准。 | 东城区民政局 | 东城区
18 | 东城区城乡融合发展暨居住环境改造提升项目 | 总建筑面积约50万平方米，主要包括岗王安置小区、北许庄安置小区，建设新宜居安置房3500套 | 2022.09-2025.10 | 300000 | 150000 | 地下室基础施工完成60% | 10000 | 15000 | 北许庄：土方已开挖清运了5万方，14栋楼的工程桩已完成12栋。 岗王：暂未确定实施主体。 | 东城区城乡融合发展中心 | 东城区
19 | 许昌市东城区人民医院项目★ | 总建筑面积3.9万平方米、主要建设门急诊医技病房综合楼及配套设施，设置病床床位300张 | 2021.05-2023.06 | 50000 | 15000 | 病房楼、办公楼等主要建筑物主体封顶 | 3000 | 6000 | 门诊楼1层和病房楼3层主体结构以及病房楼东边车库主体结构完成 | 东城区卫生健康局 | 东城区
20 | 东城区岭云骨伤医院项目 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设1栋门诊综合楼、3栋医养楼。 | 2021.03-2022.12 | 55000 | 25000 | 竣工投用 | 5000 | 8200 | 1号楼主体15层完成70%，2号楼主体15层完成70%，3号楼主体完成，5号楼主体完成 | 东城区卫生健康局 | 东城区
21 | 许昌市东城区农村生活污水综合治理项目★ | 主要建设污水处理站10座，污水提升泵站1座，铺设污水管网203.7千米 | 2022.03-2022.12 | 50000 | 50000 | 祖师社区的高楼陈村、小韩庄村、焦庄村、吴湾村、小胡庄村官网施工完成；完成一体化泵站1座 | 8000 | 14000 | 祖师办事处祖师社区、陈村社区、牛村社区和永昌办事处宁门社区、尚门社区混凝土路面切割、破碎、管网敷设及夯实回填、路面恢复工作已全部完成，共计完成42600米。 | 东城区生态环保局 | 东城区
22 | 东城区小洪河综合水系整治工程 | 全长约5.75公里，主要建设开挖疏浚河道、河道岸坡防护、新建水闸以及景观小品、园建、绿化、亮化工程等景观工程。 | 2021.09-2023.05 | 60000 | 30000 | 花都大道-中原路路段水利工程完成 | 1000 | 5500 | 已完成花都大道至忠武路路段小洪河南岸护坡开挖800米。 | 东城区水利局 | 东城区
|  |  |  | 1983000 | 913000 |  | 117000 | 197000

## Sheet2
17000
35000
20000
15000
35000
68500
150000
150000
55000
250000
11000
50000
35000
180000
120000
100000
150000
65000
300000
50000
55000
50000
60000
30000

## Sheet3
7 | 许昌东城区数字化经济综合体项目★ | 总建筑面积约10万平方米，主要建设科技创新研发中心、双创学院、产业孵化器、多层标准化厂房及配建高层建筑，拟打造集科技研发、创业服务、产业孵化、智能制造、电子商务、现代物流、互联网大数据及企业总部等为一体的科创产业综合体 | 2020.10-2022.12 | 150000 | 65000 | 竣工投用 | 8000 | 60000 | 1#：楼承板安装完成40%；2#：窗扇安装完成10%；3#：地下室外墙清理完成，十层支模架体拆除完成 6#：钢柱安装完成35%；5#、7#：外墙真石漆腻子打底完成；8#、15#：外墙保温砂浆完成80%； 9#：外墙保温完成70%；10#：外墙保温完成60%； 11#：外墙保温完成，真石漆腻子打底完成30%，喷淋安装完成； 12#：窗玻璃安装完成50%；13#：窗玻璃安装完成50%； | 许昌市水务建设投资开发有限公司 | 东城区
8 | 许昌市东城区胖东来实业有限公司智能化综合生产基地项目★ | 总建筑面积15万平方米，以绿色加工、智能加工为主，主要建设集新零售科技研发、零售产业末端产品加工与分销、办公楼和综合服务区域等为一体的科技服务基地 | 2021.01-2022.12 | 150000 | 80000 | 竣工投用 | 8000 | 85000 | 5号楼正在进行设备货架安装，4号已封顶，正在进行装饰工程，2号3号部分封顶 | 许昌市胖东来实业有限公司 | 东城区
| 许昌市东城区人民医院项目★ | 总建筑面积3.9万平方米、主要建设门急诊医技病房综合楼及配套设施，设置病床床位300张 | 2021.05-2023.06 | 50000 | 15000 | 病房楼、办公楼等主要建筑物主体封顶 | 2000 | 11300 | 门诊楼一楼封顶，二楼施工；病房楼三楼封顶，四楼施工 | 东城区卫生健康局 | 东城区
| 许昌市东城区农村生活污水综合治理项目★ | 主要建设污水处理站10座，污水提升泵站1座，铺设污水管网203.7千米 | 2022.03-2022.12 | 50000 | 50000 | 祖师社区的高楼陈村、小韩庄村、焦庄村、吴湾村、小胡庄村官网施工完成；完成一体化泵站1座 | 8000 | 40000 | 已完成永昌办事处尚门村一体化泵站吊装安装对接，祖师办事处涉及祖师社区贺庄、新韩社区已完成管网敷设回填3600米，已恢复混凝土路面2500米。 | 东城区生态环保局 | 东城区
|  |  |  | 400000 | 210000 |  | 26000 | 196300

## Sheet5
65000 | 68000
80000 | 93000
15000 | 16300
50000 | 48000
210000 | 225300